## Roadmap
ROADMAP · CHURN DATA PLATFORM · 2026 – 2027
Points d'étape : dernier jeudi du mois · août en pause · binôme Alexandre Gire & Maëva Rodrigues · RNCP38919 N7
PHASE | JALONS | JUIL | AOÛT | SEP | OCT | NOV | DÉC | JAN | FÉV | MARS | AVR | MAI | JUIN
◆ POINTS D'ÉTAPE |  | ◆ P1 |  | ◆ P2 | ◆ P3 | ◆ P4 | ◆ P5 | ◆ P6 | ◆ P7 | ◆ P8 | ◆ P9 |  | ★
Phase 1 · Cadrage & Conception
| PESTEL · SWOT · Dictionnaire · MCD | ●
| Rapport des sources (Kaggle · Trustpilot · SDV) | ●
Cahier des charges + Veille techno (≥3 solutions) | bar: SEP ◆ P2
KPIs (business / ML / technique) + Roadmap validée | bar: SEP ◆ P2 to AVR ◆ P9
Architecture cible + justification des technos | bar: OCT ◆ P3
MPD PostgreSQL Bronze/Silver/Gold + définition MVP | bar: SEP ◆ P2 to AVR ◆ P9
Phase 2 · Data Engineering & Machine Learning
Pipeline ingestion Bronze→Silver (dbt · Airflow) | bar: NOV ◆ P4
Nettoyage qualité + bases Postgres / Mongo reliées | bar: SEP ◆ P2 to AVR ◆ P9
Couche Gold + features analytiques | bar: DÉC ◆ P5
Modèle XGBoost + MLflow + drift + SHAP | bar: SEP ◆ P2 to AVR ◆ P9
Segmentation LTV (clustering) | bar: DÉC ◆ P5
Dashboard Streamlit (KPIs + cas d'usage) | bar: SEP ◆ P2 to AVR ◆ P9
API FastAPI (endpoints · sécurité · Swagger) | bar: JAN ◆ P6
Phase 3 · Industrialisation & Soutenance
Conteneurisation Docker + docker-compose | bar: FÉV ◆ P7
CI/CD GitHub Actions + stratégie de tests | bar: SEP ◆ P2 to AVR ◆ P9
Déploiement de l'infrastructure | bar: MARS ◆ P8
Monitoring Prometheus / Grafana + alertes Slack-mail | bar: SEP ◆ P2 to AVR ◆ P9
Roadmap produit + gestion ressources / coûts | bar: AVR ◆ P9
Dossier final exporté (Word) + relecture croisée | bar: SEP ◆ P2 to AVR ◆ P9
| Répétition de la soutenance | [10 empty] | ●
| ★ Soutenance (2ème année) | [11 empty] | ★
Légende : ● Réalisé (vert) ● Planifié (teal) ◆ Point d'étape mensuel ★ Soutenance