## Roadmap
ROADMAP · CHURN DATA PLATFORM · 2026 – 2027 (v2)
Points d'étape : dernier jeudi du mois · août en pause · binôme Alexandre Gire & Maëva Rodrigues · RNCP38919 N7 (BC01→BC04)
PHASE | JALONS | JUIL | AOÛT | SEP | OCT | NOV | DÉC | JAN | FÉV | MARS | AVR | MAI | JUIN
◆ POINTS D'ÉTAPE |  | ◆ P1 |  | ◆ P2 | ◆ P3 | ◆ P4 | ◆ P5 | ◆ P6 | ◆ P7 | ◆ P8 | ◆ P9 |  | ★
Phase 0 · Setup & Fondations
| Consolidation des 2 repos Git + Cookiecutter DS v2 / Poetry | ●
| Environnement WSL Ubuntu + Docker opérationnel | ●
Phase 1 · Cadrage & Discovery
| PESTEL · SWOT · Dictionnaire · MCD | ●
| Rapport des sources (Kaggle · Trustpilot · SDV) + exemples | ●
| Guide d'entretien + Experience Map + Personas | ● | bar: SEP ◆ P2
Analyse de l'existant & ressources | bar: SEP ◆ P2 to AVR ◆ P9
Problem statement + Stakeholders / RACI + Questions ouvertes | bar: SEP ◆ P2
Rapport préliminaire C1 | bar: SEP ◆ P2 to AVR ◆ P9
Cahier des charges | bar: SEP ◆ P2
Veille techno & réglementaire (≥3 solutions · Dataiku · PG vs Mongo) | bar: SEP ◆ P2 to AVR ◆ P9
KPIs business / ML / technique | bar: SEP ◆ P2
Évaluation qualité données 7V + 3V (radar) | bar: SEP ◆ P2 to AVR ◆ P9
Backlog agile + roadmap validée | bar: SEP ◆ P2
Phase 2 · Conception & Gouvernance
Définition du MVP + Challenge MVP (risques · budget) | bar: OCT ◆ P3
Architecture cible (schéma + flux + justif de chaque techno) | bar: SEP ◆ P2 to AVR ◆ P9
MPD PostgreSQL Bronze/Silver/Gold + rôle MongoDB | bar: OCT ◆ P3
Contraintes : RGPD/DPIA · éthique/biais · RSE · accessibilité | bar: SEP ◆ P2 to AVR ◆ P9
Data Quality Plan (fraîcheur·complétude·unicité·validité·cohérence) | bar: OCT ◆ P3
Exigences non-fonctionnelles (SLA · latence · volumétrie · FinOps) | bar: SEP ◆ P2 to AVR ◆ P9
Gouvernance : PII · rétention/purge · lineage · accès/rôles · audit | bar: OCT ◆ P3
Phase 3 · Data Engineering
Scraping Trustpilot + génération SDV opérationnels | bar: NOV ◆ P4
Pipeline ingestion Bronze→Silver (dbt · Airflow) | bar: SEP ◆ P2 to AVR ◆ P9
Nettoyage qualité + bases Postgres / Mongo reliées | bar: NOV ◆ P4
Tests data (qualité · volumétrie) | bar: SEP ◆ P2 to AVR ◆ P9
Couche Gold + features analytiques | bar: DÉC ◆ P5
Phase 4 · Machine Learning & Restitution
Modèle XGBoost + MLflow + drift + SHAP | bar: DÉC ◆ P5
Segmentation LTV (clustering) | bar: SEP ◆ P2 to AVR ◆ P9
Dashboard Streamlit (KPIs + cas d'usage) | bar: JAN ◆ P6
API FastAPI (endpoints · sécurité · Swagger) | bar: SEP ◆ P2 to AVR ◆ P9
Phase 5 · Industrialisation & DevOps
Conteneurisation Docker + docker-compose | bar: FÉV ◆ P7
CI/CD GitHub Actions + stratégie de tests | bar: SEP ◆ P2 to AVR ◆ P9
Déploiement de l'infrastructure | bar: MARS ◆ P8
Monitoring Prometheus/Grafana + DORA + alertes Slack/mail | bar: SEP ◆ P2 to AVR ◆ P9
Plan de maintenance | bar: MARS ◆ P8
Phase 6 · Pilotage & Soutenance
Roadmap produit (épics · jalons · post-MVP) | bar: AVR ◆ P9
Gestion ressources + répartition binôme + coûts | bar: SEP ◆ P2 to AVR ◆ P9
Conduite du changement (9.0) | bar: AVR ◆ P9
Conclusion & perspectives + Annexes | bar: SEP ◆ P2 to AVR ◆ P9
Dossier complet exporté (Word) + relecture croisée | bar: AVR ◆ P9
| Slides + démo + répétition soutenance | [10 empty] | ●
| ★ Soutenance (2ème année) | [11 empty] | ★
Fil continu · Dossier & Documentation
| Rédaction du dossier — sections du mois | ○ | bar: SEP ◆ P2 to AVR ◆ P9
| Documentation continue (README · decision log · Git) | ○ | bar: SEP ◆ P2 to AVR ◆ P9
Légende : ● Réalisé ● Planifié ○ Fil continu ◆ Point d'étape mensuel ★ Soutenance (mois colorés par trimestre)